## Test
序号 | 用例编号 | 测试模块 | 功能点 | 测试点 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果

## Schedule
L | L0 | L1 | Due Date | Dev Status | Resource | Remark
备注 | 业务：项目文档 CR或需求会议（熟悉相关业务，便于尽快接手） BAU交接文档（目前维护的供应商） BAU知识转移（目前维护的供应商） 技术：开发及测试系统权限，账号及密码 QV脚本 ETL程序 管理：交接计划 定期Review会议 项目组内部培训（包括业务知识及开发工具）
Overview | 文档及相关支持 | QlikView系统所维护报告的查看权限 | 2020-07-10 | 100% |  | TopPerformer没有找到
|  | QlikView开发、测试系统账号权限，账号及密码 | 2020-07-17 | 0%
|  | QlikView完整脚本 | 2020-07-24 | 0%
|  | 报表数据库及接口的查看权限 | 2020-07-24 | 0%
|  | 项目相关文档，包括业务需求文档，开发及测试文档（CR），接口文档，数据字典，维护手册等 | 2020-07-31 | 0%
|  | 整理以下List: 报告名称 目前维护人 使用者（关键用户） 更新频率 | 2020-08-21 | 0%
报表分析 | QlikView | PERFORMANCE(HU, GMX, CU, CHC, EAGLE, Overview, Retail, NonTarget) | 2020-09-14 | 0% | Helen | 1. 维度和指标梳理：字段名称、字段说明、数据来源、计算公式 2. ETL逻辑整理（数据流向及Mapping关系）：目标字段、目标表、源字段、源表、ETL逻辑
|  | DDI(HU, GMX, CU, CHC, EAGLE, Retail, Non Target) | 2020-09-21 | 0% | Helen
|  | CALL(HU, GMX, CU, CHC, KA，Retail) | 2020-09-28 | 0% | Helen
|  | CUSTOMER(HU, GMX, CU, CHC, KA, Retail) | 2020-10-12 | 0% | Helen
|  | SALES_CVH(HU, GMX, CHC, EAGLE) | 2020-10-19 | 0% | Helen
|  | Listing(BU, Company) | 2020-10-26 | 0% | Helen
|  | ESM(Sales, Marketing, Management) | 2020-10-30 | 0% | Helen
|  | DistributorMgmt | 2020-11-04 | 0% | Helen
|  | ChannelBreakdown | 2020-11-11 | 0% | Helen
|  | Demand | 2020-11-25 | 0% | Helen
|  | Sales_InsRestate(Retail, Non Target) | 2020-11-30 | 0% | Helen
|  | DistributionRatio(Retail, Non Target) | 2020-12-04 | 0% | Helen
|  | Sales_OrgRestate(Retail, Non Target) | 2020-12-07 | 0% | Helen
|  | NebRoomReport | 2020-12-11 | 0% | Helen
|  | TopPerformer | 2020-12-16 | 0% | Helen
系统运维 | 接口维护 | Insight 到 Foresight 接口导出 | 2020-12-18 | 0% | Helen | 需要接口维护手册
|  | Insight 到 返利系统 接口导出 | 2020-12-18 | 0% | Helen
|  | Insight 到 Alert 系统接口导出 | 2020-12-18 | 0% | Helen
| 日常维护 | 每周清理用户license | 2020-12-25 | 0% | Helen | 需要日常维护文档
|  | 数据校验至DM层（不包含EDW层） | 2020-12-25 | 0% | Helen
|  | Qlikview Server 日常巡检 | 2020-12-25 | 0% | Helen
|  | 销量报告日前的日常监控加强（月中） | 2020-12-25 | 0% | Helen
|  | 给BISO 的新进管理员培训 | 2020-12-25 | 0% | Helen
BAU | 知识转移 | 定期Review会议 | 2020-12-31 | 0%
|  | 项目组内部培训（包括业务知识及开发工具） | 2020-12-31 | 0%
|  | BAU交接文档（需要目前维护的供应商提供） | 2020-12-31 | 0%
|  | BAU知识转移（需要目前维护的供应商提供） | 2020-12-31 | 0%
|  | BAU会议及邮件讨论（了解相关业务及用户需求） | 2020-12-31 | 0%
完成QlikView里的CR

## Issue
Issue ID | Issue | Category | Solution | Open Date | Accountable | Request By | Status | Expected Solve Date | Close Date